## Arkusz1
Załącznik nr 1b do SWZ - Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Lp. | 2. Nazwa etapu | 3. Wartość | 4. Termin realizacji w miesiącach | [11 empty] | 5. Procentowy [%] udział zakresu rzeczowego
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej wg. obowiązujących przepisów, uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i zezwoleń oraz ostatecznej decyzji zatwierdzającej dokumentację projektową na wykonanie przedmiotowej inwestycji (OUG Rybnik). | [13 empty] | 6%
2 | Prowadzenie dokumentacji budowy wynikającej z ustawy prawo budowlane (opracowanie projektu technicznego, prowadzenie dziennika budowy itp.) | [13 empty] | 5%
3 | Dostosowanie istniejącej studni zasilającej oraz terenu do wymiany zasuw na nowe zasuwy zgodnie z projektem | [13 empty] | 2%
4 | Wymiana istniejących zasuw Ø 300 – 2 sztuki, zasuwy Ø 500 – 1 sztuka na nowe zasuwy klinowe PN 16 ręczne oraz zasuwę Ø 500 – 1 sztuka na rurociągu PVC na zasuwę klinową PN 16 ręczną zabudowane na rurociągach wód dołowych w studni zasilającej oraz za studnią w celu regulacji przepływu wody dołowej oraz możliwości wyłączenia z ruchu osadnika wód dołowych o poj. 14 258m3 na czas wykonania remontu, czyszczenia | [13 empty] | 13%
5 | Wykonanie wykopu liniowego w rejonie istniejącego rurociągu stalowego Ø 400 odwadniającego osadnik wód dołowych o poj. 14 258m3 zgodnie z projektem | [13 empty] | 10%
6 | Wykonanie nowych studni rewizyjnych na załamaniach nowego rurociągu 2szt. oraz do zabudowy nowej zasuwy klinowej PN 16 Ø 500 ręcznej zgodnie z projektem | [13 empty] | 8%
7 | Zabudowa nowego rurociągu Ø 500 PE na odcinku od mnicha na osadniku o poj. 14 258m3 do stawu nr 2 o długości ok. 200m zgodnie z projektem. | [13 empty] | 36%
8 | Montaż nowej zasuwy klinowej PN 16 Ø 500 ręcznej na nowym rurociągu Ø 500 PE w celu regulacji przepływu wody dołowej z osadnika o poj. 14 258m3 do stawu nr 2. | [13 empty] | 8%
9 | Demontaż istniejącego rurociągu wody dołowej z osadnika wód dołowych na odcinku od mnicha osadnika o poj. 14 258m3 w miejscach kolizji na długości ok. 50m. | [13 empty] | 2%
10 | Wykonanie niezbędnych prac ziemnych po zabudowie, niwelacja i uporządkowanie terenu. | [13 empty] | 8%
11 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej wg. obowiązujących przepisów. | [13 empty] | 2%
| Razem: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 100%