## Harmonogram-gwar.
Postępowanie nr 462500353 pn. Dostawa wiertnic i sprzętu wiertniczego dla potrzeb Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2026-2027 | [18 empty] | HARMONOGRAM DOSTAW na zasadach gwarancji 2026-2027 | [25 empty] | 2026-07-29
[20 empty] | 1 |  | 2 | [21 empty] | 14
[9 empty] | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 2026-11-01 |  | 2026-12-01 |  | 2027-01-01 |  | 2027-02-01 |  | 2027-03-01 |  | 2027-04-01 |  | 2027-05-01 |  | 2027-06-01 |  | 2027-07-01 |  | 2027-08-01 |  | 2027-09-01 |  | 2027-10-01 |  | 2027-11-01 |  | 2027-12-01
Nr zadania | typ urządzeń | Nazwa | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział
1 | wiertnice pneumatyczne | Wiertnica pneumatyczna WDP-1C z ramą standardową lub równoważna | [18 empty] | 1 | 1xC | [24 empty] | 1
2 | wiertnice hydrauliczne | Wiertnica hydrauliczna WD-06H z wrzecionem S-600mm i rozporą przedłużaną L=3560 mm lub równoważna | [18 empty] | 1 | 1xJ |  |  | 1 | 1xJ | [20 empty] | 2
3 |  | Wiertnica hydrauliczna WDH-1 z agregatem AZH2-68/27 i z kompletem ram do wierceń pod kątem lub równoważna | [18 empty] | 1 | 1xM | [24 empty] | 1
4 |  | Wiertnica hydrauliczna WWH-5 z agregatem lub równoważna | [42 empty] | 1 | 1xZ | 1
5 | wiertnice elektryczne i elektro-hydrauliczne | Wiertnica elektryczna WD-02EA z rozporą standardową L=2530 mm lub równoważna | [18 empty] | 2 | 1xP, 1xZI |  |  | 2 | 1xP; 1xZI | [20 empty] | 4
6 |  | Wiertnica elektryczna MDR 03-06/M lub równoważna | [18 empty] | 2 | 2xZ | [10 empty] | 1 | 1x Z | [12 empty] | 3
7 | kotwiarki pneumatyczne | Kotwiarka pneumatyczna GMP KP-100/III lub równoważna | [18 empty] | 8 | 2xBŚ; 1xZI; 3xP; 1xR; 1xZI |  |  | 3 | 1xR; 1xZI; 1xP | [20 empty] | 11
8 |  | Kotwiarka pneumatyczna SUPER TURBO BOLTER ST 1500/1300 2S lub równoważna | [18 empty] | 5 | 1xJ; 1xS; 1xC; 2xMS |  |  | 3 | 1xJ; 1xS; 1xC | [20 empty] | 8
9 |  | Kotwiarka pneumatyczna SUPER TURBO BOLTER 1345/900 2S lub równoważna | [18 empty] | 1 | 1xC | [24 empty] | 1
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 21 |  | 0 |  | 9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 1 |  | 32 | 0
[21 empty] | BŚ | Bolesław Śmiały |  |  | P | Piast
[21 empty] | H | Halemba |  |  | R | Rydułtowy
[21 empty] | J | Jankowice |  |  | S | Sośnica
[21 empty] | M | Marcel |  |  | SW | Staszic
[21 empty] | MS | Mysłowice |  |  | Z | ZGRI
[21 empty] | ZI | Ziemowit |  |  | C | Chwałowice

## Harmon-opcja
Postępowanie nr 462500353 pn. Dostawa wiertnic i sprzętu wiertniczego dla potrzeb Oddziałów Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2026-2027 | [18 empty] | HARMONOGRAM DOSTAW na zasadach opcji 2026-2027 | [25 empty] | 2026-07-29
|  |  | 2026-01-01 |  | 2026-02-01 |  | 2026-03-01 |  | 2026-06-01 |  | 2026-07-01 |  | 2026-08-01 |  | 2026-09-01 |  | 2026-10-01 |  | 2026-11-01 |  | 2026-12-01 |  | 2027-01-01 |  | 2027-02-01 |  | 2027-03-01 |  | 2027-04-01 |  | 2027-05-01 |  | 2027-06-01 |  | 2027-07-01 |  | 2027-08-01 |  | 2027-09-01 |  | 2027-10-01 |  | 2027-11-01 |  | 2027-12-01
Nr zadania | typ urządzeń | Nazwa | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział | Ilość | Oddział
1 | wiertnice pneumatyczne | Wiertnica pneumatyczna WDP-1C z ramą standardową lub równoważna | [44 empty] | 0
2 | wiertnice hydrauliczne | Wiertnica hydrauliczna WD-06H z wrzecionem S-600mm i rozporą przedłużaną L=3560 mm lub równoważna | [44 empty] | 0
3 |  | Wiertnica hydrauliczna WDH-1 z agregatem AZH2-68/27 i z kompletem ram do wierceń pod kątem lub równoważna | [18 empty] | 1 | 1xZ | [24 empty] | 1
4 |  | Wiertnica hydrauliczna WWH-5 z agregatem lub równoważna | [44 empty] | 0
5 | wiertnice elektryczne i elektro-hydrauliczne | Wiertnica elektryczna WD-02EA z rozporą standardową L=2530 mm lub równoważna | [44 empty] | 0
6 |  | Wiertnica elektryczna MDR 03-06/M lub równoważna | [18 empty] | 2 | 2xZ | [24 empty] | 2
7 | kotwiarki pneumatyczne | Kotwiarka pneumatyczna GMP KP-100/III lub równoważna | [18 empty] | 1 | 1xR |  |  | 1 | 1xR | [20 empty] | 2
8 |  | Kotwiarka pneumatyczna SUPER TURBO BOLTER ST 1500/1300 2S lub równoważna | [18 empty] | 1 | 1xC |  |  | 1 | 1xC | [20 empty] | 2
9 |  | Kotwiarka pneumatyczna SUPER TURBO BOLTER 1345/900 2S lub równoważna | [26 empty] | 1 | 1xC | [16 empty] | 1
|  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 5 |  | 0 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 8 | 0
[23 empty] | BŚ | Bolesław Śmiały |  |  | P | Piast
[23 empty] | H | Halemba |  |  | R | Rydułtowy
[23 empty] | J | Jankowice |  |  | S | Sośnica
[23 empty] | M | Marcel |  |  | SW | Staszic
[23 empty] | MS | Mysłowice |  |  | Z | ZGRI
[23 empty] | ZI | Ziemowit |  |  | C | Chwałowice
1