## Tabela 1b
ZAŁĄCZNIK 1c do SWZ – Harmonogram rzeczowo-finansowy
1. Lp. | 2. Nazwa etapu | 3. Wartość | 4. Termin realizacji w miesiącach | [39 empty] | 5. Bazowy udział zakresu rzeczowego [%] | Tolerancja względna [± %] | Minimalny udział [%] | Maksymalny udział [%]
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
1 | Roboty ziemne i wzmocnienie podtorza | [41 empty] | 39% | 2% | 37% | 40%
2 | Kanalizacja deszczowa – zarurowanie rowu | [41 empty] | <1% | 10% | >0% | 1%
3 | Podnoszenie i regulacja torów – zakres 1 | [41 empty] | 14% | 3% | 13% | 15%
4 | Podnoszenie i regulacja torów – zakres 2 | [41 empty] | 18% | 3% | 17% | 19%
5 | Wymiana elementów nawierzchni – linia 171 | [41 empty] | 8% | 4% | 7% | 9%
6 | Wymiana elementów nawierzchni – linia 657 oraz roboty różne | [41 empty] | 10% | 4% | 9% | 11%
7 | Sieć trakcyjna – fundamenty i konstrukcje wsporcze | [41 empty] | 6% | 5% | 5% | 7%
8 | Sieć trakcyjna – montaż i podnoszenie osprzętu | [41 empty] | 3% | 7% | 2% | 3%
9 | SRK – sygnalizatory | [41 empty] | 1% | 8% | 1% | 2%
10 | SRK – pozostałe urządzenia, roboty ziemne, pomiary i badania | [41 empty] | 2% | 7% | 2% | 3%
Razem:
Uwaga: dopuszczalny udział każdej pozycji należy odnosić do łącznej ceny oferty. Granice zaokrąglono na zewnątrz do pełnych procentów: minimum w dół, maksimum w górę, aby nie zawężać obliczonego przedziału. Dla pozycji o udziale poniżej 1% zapis „>0%” oznacza udział dodatni, niezerowy. Suma udziałów wszystkich pozycji w ofercie musi wynosić 100%. Przedziały nie zmieniają zakresu rzeczowego ani wymagań jakościowych.

## Drabina tolerancji
DRABINA TOLERANCJI – PEŁNE PROCENTY
Dolny próg udziału w budżecie | Tolerancja względna (+/−), zaokrąglona do pełnego %
0% | 10%
1% | 8%
2% | 7%
3% | 6%
4% | 6%
5% | 5%
6% | 5%
7% | 4%
8% | 4%
9% | 4%
10% | 3%
15% | 3%
20% | 2%
25% | 2%
30% | 2%
40% | 2%
50% | 1%
60% | 1%
70% | 1%
80% | 1%
90% | 1%
Tolerancję względną zaokrąglono do pełnych procentów. Granice przedziałów w tabeli 1b zaokrągla się na zewnątrz: minimum w dół, maksimum w górę. Dzięki temu zaokrąglenie nie zawęża pierwotnie dopuszczalnego przedziału. Dla pozycji o udziale poniżej 1% dolną granicę prezentuje się jako „>0%”.

## Objaśnienia
OBJAŚNIENIA DO TABELI 1b
1. | Bazowy udział procentowy obliczono jako iloraz wartości danej pozycji i łącznej wartości zakresu.
2. | Tolerancję dobrano na podstawie drabiny malejącej wraz ze wzrostem udziału pozycji w budżecie, a następnie zaokrąglono do pełnego procentu.
3. | Minimalny udział = udział bazowy × (1 − tolerancja), a następnie zaokrąglenie w dół do pełnego procentu.
4. | Maksymalny udział = udział bazowy × (1 + tolerancja), a następnie zaokrąglenie w górę do pełnego procentu.
5. | Wszystkie udziały w ofercie po zastosowaniu dopuszczalnych przesunięć muszą sumować się do 100%.
6. | Dopuszczalne przesunięcia nie mogą prowadzić do ograniczenia zakresu rzeczowego, ilości, jakości ani parametrów wymaganych w SWZ.
7. | W tabeli prezentowane są pełne procenty. Granice zaokrąglono na zewnątrz, aby nie zawężać pierwotnie obliczonego przedziału. Dla udziału poniżej 1% stosuje się zapis „<1%” lub „>0%”, zależnie od funkcji komórki.
Zastosowany mechanizm ma umożliwić porównanie ofert sporządzonych przy użyciu różnych programów kosztorysowych, baz cenowych, polityk rabatowych i sposobów alokacji kosztów ogólnych, a także uwzględnić pozycje nietypowe wyceniane indywidualnie oraz zmienność cen i kosztów logistycznych.