## Poglebianie szyb II
Załącznik nr 3.1
Harmonogram robót związanych z pogłębianiem szybu II do poz. 880m
Zakres | Pozycje robót wg specyfikacji
|  | 1 m-c | 2 m-c | 3 m-c | 4 m-c | 5 m-c | 6 m-c | 7 m-c | 8 m-c | 9 m-c | 10 m-c | 11 m-c | 12 m-c | 13 m-c | 14 m-c | 15 m-c | 16 m-c | 17 m-c | 18 m-c | 19 m-c | 20 m-c | 21 m-c | 22 m-c | 23 m-c | 24 m-c | 25 m-c | 26 m-c | 27 m-c | 28 m-c | 29 m-c | 30 m-c | 31 m-c | 32 m-c | 33 m-c | 34 m-c | 35 m-c | 36 m-c | 37 m-c | 38 m-c | 39 m-c | 40 m-c | 41 m-c | 42 m-c | 43 m-c | 44 m-c | 45 m-c | 46 m-c | 47 m-c | 48 m-c | 49 m-c | 50 m-c | 51 m-c | 52 m-c | 53 m-c | 54 m-c | 55 m-c | 56 m-c | 57 m-c | 58 m-c | 59 m-c | 60 m-c | 61 m-c | 62 m-c | 63 m-c | 64 m-c | 65 m-c | 66 m-c | 67 m-c | 68 m-c | 69 m-c | 70 m-c | 71 m-c | 72 m-c | 73 m-c | 74 m-c | 75 m-c | 76 m-c | 77 m-c | 78 m-c | 79 m-c | 80 m-c | 81 m-c | 82 m-c | 83 m-c | 84 m-c | 85 m-c | 86 m-c | 87 m-c
1 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z pogłębieniem szybu II wraz z wykonaniem wlotów szybowych, odcinka przekopu zbiorczego na S oraz N poziom 880m w branży: górniczej, mechanicznej, elektrycznej i instalacyjnej. | 9 m-c: XXXX; 10 m-c: XXXX; 11 m-c: XXXX; 12 m-c: XXXX; 13 m-c: XXXX; 14 m-c: XXXX; 15 m-c: XXXX; 16 m-c: XXXX; 17 m-c: XXXX; 18 m-c: XXXX; 19 m-c: XXXX; 20 m-c: XXXX; 21 m-c: XXXX; 22 m-c: XXXX; 23 m-c: XXXX; 24 m-c: XXXX; 25 m-c: XXXX; 26 m-c: XXXX; 27 m-c: XXXX
2 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z zabudową zbrojenia szybowego w zakresie branży: mechanicznej, elektrycznej i instalacyjnej od poz. 550m do dna szybu po jego pogłębieniu (w szczególności dźwigary i prowadniki szybowe, przedział drabinowy, rurociągi w szybie, elementy mocujące dla instalacji w szybie). | 16 m-c: XXXX; 17 m-c: XXXX; 18 m-c: XXXX; 19 m-c: XXXX; 20 m-c: XXXX; 21 m-c: XXXX; 22 m-c: XXXX; 23 m-c: XXXX; 24 m-c: XXXX; 25 m-c: XXXX; 26 m-c: XXXX; 27 m-c: XXXX; 28 m-c: XXXX; 29 m-c: XXXX; 30 m-c: XXXX; 31 m-c: XXXX; 32 m-c: XXXX; 33 m-c: XXXX; 34 m-c: XXXX; 35 m-c: XXXX
3 | Opracowanie dokumentacji projektowej i technologicznej związanej bezpośrednio z wydłużeniem GWSz szybu II do poz.880 przedziału B w zakresie branży: budowlanej, mechanicznej, elektrycznej oraz instalacyjnej. | 69 m-c: XXXX; 70 m-c: XXXX; 71 m-c: XXXX; 72 m-c: XXXX; 73 m-c: XXXX; 74 m-c: XXXX; 75 m-c: XXXX
4 | Wykonanie układu odstawy taśmowej/zgrzebłowej w przekopie pochyłym do poziomu 880m oraz w przekopie odwadniającym poziom 880m wraz z zabudową urządzenia dla stacji załadowczej w przekopie III zachodnim (urządzenia odstawy zapewni Zamawiający). | 15 m-c: XXXX; 16 m-c: XXXX; 17 m-c: XXXX; 18 m-c: XXXX
5 | Zabudowa urządzeń do wybierania urobku spod otworu wielkośrednicowego, wykonanie rząpia i zabudowa urządzeń tymczasowego odwadniania. | 18 m-c: XXXX; 19 m-c: XXXX; 20 m-c: XXXX
6 | Czyszczenie obecnego rząpia szybu II z przepadu oraz jego odwodnienie. | 1 m-c: XXXX; 2 m-c: XXXX; 3 m-c: XXXX; 4 m-c: XXXX; 5 m-c: XXXX; 6 m-c: XXXX
7 | Wykonanie wierceń i badań kontrolnych wraz z opracowaniem stosownej dokumentacji obszaru rząpia szybu, pod kątem warunków zabudowy sztucznego dna w szybie II. | 1 m-c: XXXX; 2 m-c: XXXX
8 | Wykonanie projektu technicznego sztucznego dna i technologii jego zabudowy. | 1 m-c: XXXX; 2 m-c: XXXX
9 | Wykonanie, dostawa i zabudowa sztucznego dna szybu wraz ze wzmocnieniem obudowy w rejonie sztucznego dna. | 4 m-c: XXXX; 5 m-c: XXXX; 6 m-c: XXXX; 7 m-c: XXXX; 8 m-c: XXXX; 9 m-c: XXXX; 10 m-c: XXXX; 11 m-c: XXXX; 12 m-c: XXXX; 13 m-c: XXXX; 14 m-c: XXXX
10 | Dostawa i wymiana zbrojenia szybowego (wymiana prowadników szybowych w przedziale B) od sztucznego dna w przedziale B poniżej poz.550m do stacji zwrotnej pod poziomem 700m w przedziale A (lub sztucznego dna) wraz z adaptacją krzesła szybowego na poz.700m. | 71 m-c: XXXX; 76 m-c: XXXX; 79 m-c: XXXX
11 | Wykonanie zbicia do rząpia szybu II wraz z wykonaniem wlotu z Przekopu do komory MW (około -467,0m p.p.m.) do szybu II oraz pogłębienie szybu od gł. bezwzględnej -462,6m p.p.m (obecne dno szybu) do głębokości -467m p.p.m. (4,4mb szybu) i wykonaniem 10m Komory maszyny wyciągowej. Zakres robót nie obejmuje demontażu urządzeń odstawy po realizacji robót. | 15 m-c: XXXX; 16 m-c: XXXX; 17 m-c: XXXX; 18 m-c: XXXX; 19 m-c: XXXX
12 | Wykonanie otworu wielkośrednicowego od poziomu stropu przekopu odwadniającego poz. 880m (gł. bez. około -638m p. p. m) do Przekopu do komory maszyny wyciągowej. | 19 m-c: XXXX; 20 m-c: XXXX; 21 m-c: XXXX; 22 m-c: XXXX
13 | Orurowanie wykonanego otworu wielkośrednicowego. | 22 m-c: XXXX
14 | Dostawa i zabudowa odeskowania stalowego wraz z konstrukcją jego zawieszenia. | 17 m-c: XXXX; 18 m-c: XXXX
15 | Zabudowa konstrukcji urządzeń technologicznych niezbędnych do wykonania robót betonacyjnych i pogłębiania szybu (pomost roboczy, przedział drabinowy, wentylację, rurociągi technologiczne itp.) do czasu zabudowy pomostu zrębowego na poziomie Przekopu technologicznego do szybu II (około -487,0m p.p.m.). | 18 m-c: XXXX; 19 m-c: XXXX
16 | Głębienie szybu od spągu poziomu Przekopu do komory MW (około - 467,0m) do poziomu spągu Przekopu technologicznego do szybu II (około -487,0m p.p.m.) około 20 mb szybu. | 23 m-c: XXXX; 24 m-c: XXXX; 25 m-c: XXXX; 26 m-c: XXXX
17 | Wykonanie zbicia do szybu II wraz z wykonaniem wlotu do Przekopu technologicznego poz. -487,0m p.p.m. i wykonanie 10m Przekopu technologicznego. | 26 m-c: XXXX; 27 m-c: XXXX; 28 m-c: XXXX
18 | Zabudowa w komorze maszyny wyciągowej maszyn wyciągowych (zasadniczej i awaryjnej), wciągarek wolnobieżnych: pomostu wiszącego, odeskowania stalowego, udrażniania otworu wielkośrednicowego, oraz pozostałego wyposażenia niezbędnego do prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 19 m-c: XXXX; 20 m-c: XXXX; 21 m-c: XXXX; 22 m-c: XXXX; 23 m-c: XXXX
19 | Zabudowa niezbędnych konstrukcji i urządzeń technologicznych w szybie (konstrukcji kół linowych, pomostu rewizyjnego kół, zbrojenia technologicznego, uzbrojenia technologicznego oświetlenia itp.) dla prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 28 m-c: XXXX; 29 m-c: XXXX
20 | Zabudowa niezbędnego wyposażenia do prowadzenia dalszych prac związanych z pogłębianiem szybu II (w tym kolejka podwieszana) w Przekopie technologicznym. Także dostawa kolejki podwieszanej do transportu pracowników. | 31 m-c: XXXX
21 | Drążenie i wykonanie obudowy szybowej do czasu zabudowy pomostu wiszącego i pełnego uzbrojenia technologicznego - maks. 50m. | 30 m-c: XXXX; 31 m-c: XXXX; 32 m-c: XXXX; 33 m-c: XXXX; 34 m-c: XXXX; 35 m-c: XXXX; 36 m-c: XXXX; 37 m-c: XXXX; 38 m-c: XXXX; 39 m-c: XXXX
22 | Dostawa i montaż pomostu roboczego, ochronnego, wiszącego, zbrojenia technologicznego, montaż sygnalizacji i odbiory górniczego wyciągu szybowego (kubłowego) oraz innych urządzeń technologicznych niezbędnych dla prowadzenia dalszego pogłębiania szybu II. | 33 m-c: XXXX; 38 m-c: XXXX; 39 m-c: XXXX
23 | Drążenie i wykonanie obudowy szybowej w pełnym technologicznym uzbrojeniu szybu do poziomu wlotu - poziomu 880m - około 63m. | 40 m-c: XXXX; 41 m-c: XXXX; 42 m-c: XXXX; 43 m-c: XXXX; 44 m-c: XXXX; 45 m-c: XXXX; 46 m-c: XXXX; 47 m-c: XXXX
24 | Uzbrojenie przodka, wykonanie przekopu pochyłego do poziomu 880m oraz skrzyżowania portalowego z przekopem zbiorczym na „S” poziom 880m. | 34 m-c: XXXX; 35 m-c: XXXX; 36 m-c: XXXX; 37 m-c: XXXX
25 | Drążenie przekopu zbiorczego na „S” poziom 880m na odcinku od skrzyżowania przekopu zbiorczego na „S” poziom 880m z przekopem pochyłym do poziomu 880m do światła szybu II – około 95m (obudowę przekopu dostarcza Zamawiający – odrzwia typowe na bazie kształtownika V32/V36, pozostałe odrzwia, które wymagają indywidualnego projektowania dostarczy Wykonawca wraz ze stosownymi opiniami rzeczoznawcy). | 38 m-c: XXXX; 39 m-c: XXXX; 40 m-c: XXXX; 41 m-c: XXXX; 42 m-c: XXXX; 43 m-c: XXXX; 44 m-c: XXXX; 45 m-c: XXXX; 46 m-c: XXXX; 47 m-c: XXXX
26 | Wykonanie dwustronnego wlotu wraz z piwnicami na poziomie 880m (-600,0m p.p.m.). | 48 m-c: XXXX; 49 m-c: XXXX; 50 m-c: XXXX; 51 m-c: XXXX; 52 m-c: XXXX; 53 m-c: XXXX; 54 m-c: XXXX; 55 m-c: XXXX; 56 m-c: XXXX; 57 m-c: XXXX; 58 m-c: XXXX; 59 m-c: XXXX; 60 m-c: XXXX; 61 m-c: XXXX; 62 m-c: XXXX; 63 m-c: XXXX; 64 m-c: XXXX; 65 m-c: XXXX; 66 m-c: XXXX; 67 m-c: XXXX
27 | Wykonanie drążenia przekopu zbiorczego na „N” od wlotu na poz.880m – około 30m | 59 m-c: XXXX; 60 m-c: XXXX; 61 m-c: XXXX; 62 m-c: XXXX
28 | Głębienie rząpia szybu do poziomu około -636,0m p. p. m na otwór wielkośrednicowy. | 68 m-c: XXXX; 69 m-c: XXXX; 70 m-c: XXXX; 71 m-c: XXXX; 72 m-c: XXXX
29 | Wykonanie zbicia i wykonanie wlotu jednostronnego – na poziomie około -636,0m p. p. m oraz rząpia do odwadniania szybu. | 73 m-c: XXXX; 74 m-c: XXXX
30 | Wykonanie betonowego dna szybu. | 74 m-c: XXXX
31 | Adaptacja urządzeń technologicznych do zbrojenia ostatecznego szybu wraz z demontażem konstrukcji i urządzeń zabudowanych w komorze maszyny wyciągowej, w szybie, przekopie na poz. – 636m p.p.m. | 75 m-c: XXXX; 76 m-c: XXXX
32 | Dostawa i zabudowa krzesła szybowego dla poz.880. | 78 m-c: XXXX; 79 m-c: XXXX
33 | Dostawa i zabudowa zbrojenia szybowego dla pogłębionego odcinka szybu (wraz z rząpiem szybu). Zbrojenie szybu musi być sprawdzane przez rzeczoznawcę WUG - pkt 3.13.5.5 zał. nr 4 do rozp. ME. | 76 m-c: XXXX; 77 m-c: XXXX; 79 m-c: XXXX; 80 m-c: XXXX; 81 m-c: XXXX
34 | Dostawa i zabudowa rurociągów ostatecznych w szybie II od poz.880m do poz.700m wraz z podłączeniem. | 81 m-c: XXXX; 82 m-c: XXXX
35 | Dostawa i zabudowa czterech ciągów konsol kablowych w szybie II od poz.880m do poz.700m. | 81 m-c: XXXX; 82 m-c: XXXX; 83 m-c: XXXX
36 | Wykonanie rząpia oraz dostawa i zabudowa urządzeń do ostatecznego odwadniania rząpia. | 74 m-c: XXXX; 75 m-c: XXXX
37 | Dostawa i zabudowa urządzeń do ostatecznego przewietrzania przekopu zbiorczego na „N”. | 67 m-c: XXXX; 68 m-c: XXXX
38 | Wykonanie dokumentacji powykonawczej dotyczącej części pogłębionego szybu. | 87 m-c: XXXX
39 | Demontaż pozostałej konstrukcji i urządzeń technologicznych. | 83 m-c: XXXX; 84 m-c: XXXX; 87 m-c: XXXX
40 | Zamknięcie wlotów technologicznych przy świetle szybu bez likwidacji samych wyrobisk technologicznych (rozwiązanie polegające na zlicowaniu z obudową szybu). | 86 m-c: XXXX; 87 m-c: XXXX
41 | Demontaż sztucznego dna poniżej poz.700m. | 84 m-c: XXXX; 85 m-c: XXXX; 86 m-c: XXXX
42 | Dostawa i zabudowa elementów zbrojenia szybowego w przedziale B na odcinku od poziomu spągu Komory maszyny wyciągowej do poziomu stacji zwrotnej przedziału A poniżej poz.700m (lub sztucznego dna). | 83 m-c: XXXX; 84 m-c: XXXX
43 | Likwidacja sztucznego dna poniżej poz.550m (materiał wypełniający sztuczne dno – odpad - zagospodaruje Wykonawca) wraz z przebudową rurociągu wody szybowej w rejonie sztucznego dna. | 86 m-c: XXXX
44 | Dostawa i zabudowa zbrojenia szybu na odcinku zdemontowanych elementów wyposażenia szybu (sztucznego dna w przedziale B poniżej poz. 550m) i połączenie z istniejącymi prowadnikami (zabudowanymi w ramach zakresu nr 10). | 86 m-c: XXXX; 87 m-c: XXXX
45 | Sporządzenie protokołów i badań odbiorczych , dokonanie odbioru zainstalowanych urządzeń zgodnie z obowiązującymi przepisami. | 87 m-c: XXXX