## Harmonogram 27 01 2025
Nr sprawy 432402854
Harmonogram dostaw opcjonalnych
dotyczy: | „Dostawa pomp i zespołów pompowych średniociśnieniowych i wysokociśnieniowych dla Oddziałów PGG S.A. w okresie 18 m-cy ”. 432402854
w okresie: | 18 miesięcy
Pozycja FO
|  | 3 m-c |  | 4 m-c |  | 5 m-c |  | 6 m-c |  | 7 m-c |  | 8 m-c |  | 9 m-c |  | 10 m-c |  | 11 m-c |  | 12 m-c |  | 13 m-c |  | 14 m-c |  | 15 m-c |  | 16 m-c |  | 17 m-c |  | 18 m-c |  | Razem | Termin relaizacji
ZADANIE | Wyszczególnienie | szt. | Ruch | szt. | Ruch | szt. | Ruch | szt. | Ruch | szt. | Ruch | szt. | Ruch | szt. | Ruch | szt. | Ruch | szt. | Ruch | szt. | Ruch | szt. | Ruch | szt. | Ruch | szt. | Ruch | szt. | Ruch | szt. | Ruch | szt. | Ruch
Zadanie 1 | Dostawa pomp typoszeregu OS-80 i 100 lub równoważnych
1.1 | Pompa OS-100/2 soloodporna w calosci | [32 empty] | 0
1.2 | Pompa OS-100/3 soloodporna w calosci | 1 | Z1 | [12 empty] | 1 | BS1 | [16 empty] | 2 | 20 tygodni od daty przekaznia zamówienia Wykonawcy
1.3 | Pompa OS-100/4 soloodporna w calosci | 1 | BS1 | 3 | Z2,Ch1 | [8 empty] | 1 | Ch1 | 1 | BS1 | 2 | Z2 | 2 | P2 |  |  |  |  | 1 | Ch1 | [6 empty] | 11
1.4 | Pompa OS-100/5 soloodporna w calosci |  |  | 2 | Ch1,S1 | [6 empty] | 1 | B1 | 1 | Ch1 | 1 | S1 | [8 empty] | 1 | Ch1 | [6 empty] | 6
1.5 | Pompa OS-100/6 soloodporna w calosci |  |  | 1 | Ch1 | [8 empty] | 1 | Ch1 | [10 empty] | 1 | Ch1 | [6 empty] | 3
1.6 | Pompa OS-100/7 soloodporna w calosci | [24 empty] | 1 | J1 |  |  |  |  | 1 | J1 | 2
1.7 | Pompa typu OS-80/2 soloodporna w calosci | [32 empty] | 0
1.8 | Pompa OS 80/4 soloodporna w calosci |  |  | 1 | J1 | [22 empty] | 1 | J1 |  |  |  |  | 2
Zadanie 2 | Dostawa pomp typoszeregu OS-150 lub równoważnych
2.1 | Pompa OS-150/2 soloodporna w calosci | [32 empty] | 0
2.2 | Pompa OS-150/3 soloodporna w calosci | 3 | Z2,BS1 | 1 | J1 | 1 | MW1 | [8 empty] | 1 | Z1 | [14 empty] | 1 | J1 | 7 | 20 tygodni od daty przekaznia zamówienia Wykonawc
2.3 | Pompa OS-150/4 soloodporna w całości | [18 empty] | 1 | P1 | 2 | P2 | [10 empty] | 3
2.4 | Pompa OS-150/5 soloodporna w calosci | 3 | Ch2,BS1 | 2 | Z1,S1 | 1 | Ch1 | 1 | H1 |  |  |  |  | 1 | B1 | 7 | H2,Ch1,S1,BS1,P2 | 4 | Z1,Ch1,P2 | 1 | P1 |  |  |  |  | 1 | MS1 | [6 empty] | 21
2.5 | Pompa OS-150/6 soloodporna w calosci |  |  | 1 | B1 | [8 empty] | 1 | B1 | [8 empty] | 1 | J1 |  |  |  |  | 1 | J1 |  |  | 4
2.6 | Pompa OS-150/7 soloodporna w calosci | [24 empty] | 1 | J1 | [6 empty] | 1
Zadanie 3 | Dostawa pomp i zespołów pompowych typoszeregu OS-150, OS-200 oraz ZW-50 lub równoważnych
3.1 | Zespół pompowy OS-150/6 soloodporny w układzie przepływowym | [20 empty] | 1 | MS1 | 1 | J1 |  |  | 1 | J1 |  |  |  |  | 3 | 24 tygodnie od daty przekaznia zamówienia Wykonawcy
3.2 | Zespół pompowy OS-150/5, soloodporna w calosci | [32 empty] | 0
3.3 | Zespół pompowy OS-150/7 soloodporny w całości | [24 empty] | 1 | J1 |  |  | 1 | M1 | 2 | M1,J1 | 4 | 24 tygodnie od daty przekaznia zamówienia Wykonawcy
3.4 | Zespół pompowy OS-100/4 soloodporny w całości | 1 | P1 |  |  | 2 | MW2 | [26 empty] | 3
3.5 | Pompa OS-200/4 soloodporny w całości |  |  | 1 | Z1 | [10 empty] | 1 | Z1 | [16 empty] | 2 | 20 tygodni od daty przekaznia zamówienia Wykonawcy
3.6 | Pompa OS-200/3 soloodporny w całości | [32 empty] | 0
3.7 | Pompa OS-200/2 soloodporny w całości | [22 empty] | 1 | J1 | [8 empty] | 1 | 20 tygodni od daty przekaznia zamówienia Wykonawcy
3.8 | Pompa wysokociśnieniowa typu ZW-50/6 soloodporny w całości | [32 empty] | 0
Zadanie 4 | Dostawa pomp wirowych jednostopniowych typu OŁ lub równowaznych
4.1 | Pompa wirowa typu OŁ 80A |  |  | 1 | Ch1 | [28 empty] | 1 | 20 tygodni od daty przekaznia zamówienia Wykonawcy
4.2 | Pompa wirowa typu OŁ 150 A (trudnościeralne) |  |  | 1 | S1 | [10 empty] | 1 | S1 |  |  |  |  | 1 | Ch1 | [10 empty] | 3
Zadanie 5 | Dostawa pomp i zespołów wirowych typu PH lub równoważnych
5.1 | Pompa typu PH-100 trudnościeralne | [32 empty] | 0
5.2 | Pompa typu PH-150 trudnościeralne | 2 | Ch1,MW1 |  |  |  |  | 1 | MW1 | [12 empty] | 1 | P1 |  |  |  |  | 1 | J1 |  |  |  |  | 5 | 20 tygodni od daty przekaznia zamówienia Wykonawcy
5.3 | Pompa typu PH-200 trudnościeralne | [16 empty] | 1 | Ch1 | [14 empty] | 1
5.4 | Pompa typu PH-250 trudnościeralna Halemba | [32 empty] | 0
5.5 | Zespół pompowy typu PH-150 trudnościeralne | [18 empty] | 1 | Z1 | [12 empty] | 1 | 24 tygodni od daty przekaznia zamówienia Wykonawcy
Zadanie 6 | Dostawa oraz dostawa z montażem pomp i zespołów pompowych typu OW, OWH, WE lub równoważnych
6.1 | Pompa OW 200AM/5 | [32 empty] | 0
6.2 | Pompa OW 300AM/5 | [32 empty] | 0
6.3 | Pompa typu OWH-250S/10 w wykonaniu soloodpornym | [32 empty] | 0
6.4 | Pompa OWH-200/9 | [32 empty] | 0
6.5 | Pompa OW 200AM/7 | [14 empty] | 1 | BS1 | [16 empty] | 1 | 40 tygodni od daty przekaznia zamówienia Wykonaw
6.6 | Zespół pompowy typu WE-200/10 w wykonaniu soloodpornym | [32 empty] | 0
Zadanie 7 | Dostawa oraz dostawa z montażem zespołów pompowych typu OW i OWH lub równoważnych
7.1 | Zespół pompowy OW-150/4 AM w wykonaniu soloodpornym | [32 empty] | 0
7.2 | Zespół pompowy OW-100/4 AM w wykonaniu soloodpornym | [32 empty] | 0
7.3 | Zespół pompowy OWH-200/10 z silnikiem 1250kW w wykonaniu soloodpornym | [14 empty] | 1 | S1 | [16 empty] | 1 | 40 tygodni od daty przekaznia zamówienia Wykonawcy
|  | 11 |  | 14 |  | 4 |  | 2 |  | 0 |  | 1 |  | 5 |  | 15 |  | 7 |  | 5 |  | 5 |  | 3 |  | 7 |  | 3 |  | 2 |  | 4 |  | 88
[33 empty] | RAZEM | 88
|  | H - Ruch Halemba | [6 empty] | MW - Mysłowice-Wesola | [6 empty] | S - Sośnica
|  | J - Ruch Jankowice | [6 empty] | P - Ruch Piast | [6 empty] | B- Bielszowice
|  | M - Ruch Marcel | [6 empty] | Z - Ruch Ziemowit | [6 empty] | BS - Bolesław Śmiały
|  | MS - Murski-Staszic | [6 empty] | R - Ruch Rydułtowy | [6 empty] | Ch- Ruch Chwałowice
W - Wujek